CODE GALSEN

Plateforme PWA de préparation au code de la route

Sénégal / UEMOA

Document d'architecture technique — MVP 90 jours

Version 1.0 — 17 mai 2026

# 1. Résumé exécutif

Code Galsen est une Progressive Web App offline-first pour la préparation théorique au code de la route au Sénégal et dans l'espace UEMOA. Le produit ne remplace pas les auto-écoles physiques et ne délivre aucun certificat officiel. Sa proposition de valeur est la réduction du risque d'échec à l'examen (taux d'échec national 47,2 % en 2024).

Le présent document fixe l'architecture technique, le modèle de données, les flux principaux et le backlog d'exécution sur 90 jours, pour une équipe de 1 à 2 développeurs.

### Indicateurs clés

| KPI | Cible MVP (90j) |
| --- | --- |
| Users inscrits | 500 |
| Pass activés | 75 (taux 15 %) |
| Revenu MVP | 367 500 FCFA |
| Bundle JS initial | < 300 Ko gzipped |
| Dataset offline complet | < 15 Mo |
| Crash-free rate | > 99 % |

# 2. Risques critiques

## 2.1 Risques techniques

- R1 — Bundle Flutter Web > 2 Mo, incompatible 3G Dakar périphérie. Décision : Next.js 14 PWA, pas Flutter.

- R2 — Device Fingerprinting fragile en PWA (FingerprintJS instable). Décision : single-session enforced côté serveur via révocation.

- R3 — Webhook Mobile Money perdu en zone rurale. Décision : polling client + endpoint /payment/reconcile + idempotence stricte.

- R4 — Audio Wolof inexistant à J0 : 3-6 semaines studio pour 200 fiches. Décision : MVP texte-only, audio sur 30 fiches prioritaires.

- R5 — iOS Safari purge IndexedDB après 7j inactivité. Décision : MVP cible Android Chrome, bannière iOS « Installer comme app ».

- R6 — Coût SMS OTP Orange (25-40 FCFA/SMS). Décision : Africa's Talking + plan B WhatsApp OTP fallback.

## 2.2 Risques produit

- R7 — Prix 4 900 FCFA possiblement élevé pour la cible. A/B test 2 900 vs 4 900 dès soft launch.

- R8 — Codes physiques B2B2C = logistique stock + impression. Hors MVP, reporté backlog v2.

- R9 — Sponsor diaspora = paiement EUR/USD → bénéficiaire SN, non couvert par PayDunya. Reporté post-MVP (Stripe Connect).

- R10 — Wording marketing « garantie de réussite » = risque procès consommateur. Toujours dire « préparation ».

# 3. Architecture proposée

Monolithe pragmatique : Next.js 14 PWA en frontend, Supabase en backend (Postgres + Edge Functions Deno + Storage). Aucun microservice. 1 seul dépôt Git.

### Schéma haut niveau

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│  CLIENT — Next.js 14 PWA (App Router, TS)              │

│  ├─ Workbox SW (precache cours + audio)                 │

│  ├─ IndexedDB via Dexie (questions, progression, SRS)   │

│  ├─ Zustand + React Query                               │

│  └─ Tailwind + shadcn/ui                                │

└──────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│ HTTPS / JWT

┌──────────────────▼──────────────────────────────────────┐

│  BACKEND — Supabase (Postgres + Edge Functions + Storage)│

│  ├─ Auth phone OTP custom (Africa's Talking)             │

│  ├─ Edge Fn: webhook payment, OTP, sync                  │

│  └─ Storage: audio MP3 + images compressées              │

└──────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│

┌───────────────┼───────────────┐

▼               ▼               ▼

PayDunya    Africa's Talking   WhatsApp Business

(Wave/OM)       (SMS OTP)         (support)

### Décisions techniques finales

| Couche | Choix | Statut |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + TS + Tailwind + shadcn | Verrouillé |
| PWA | Workbox + IndexedDB (Dexie) | Verrouillé |
| State | Zustand + React Query | Verrouillé |
| Backend | Supabase (Postgres + Edge Functions) | Verrouillé |
| Auth | OTP custom + JWT RS256 | Verrouillé |
| SMS | Africa's Talking | Verrouillé |
| Paiement | PayDunya (fallback SenePay) | En attente KYC |
| Support | WhatsApp Business API | Verrouillé |
| Hosting front | Vercel | Verrouillé |
| Hosting backend | Supabase EU (Francfort) | Verrouillé |
| Monitoring | Sentry + Plausible | Verrouillé |
| Audio Wolof | Statique MP3 32 kbps mono | Verrouillé |
| Anti-partage | Single-session serveur | Verrouillé |

# 4. Modèle de données

## 4.1 Postgres serveur — tables principales

- users : id, phone E.164, full_name, preferred_lang (fr|wo), timestamps, soft delete.

- otp_codes : phone, code_hash (bcrypt), expires_at, attempts (max 5), used.

- sessions : jti, user_id, device_fp, expires_at, revoked_at. Trigger révoque toutes sessions actives à l'INSERT (anti-partage).

- payment_intents : provider, provider_ref UNIQUE (idempotence), amount_fcfa, status, raw_webhook JSONB.

- passes : user_id, payment_intent_id, status, activated_at, expires_at, pass_jwt (RS256 offline).

- content_versions : version, manifest_url, is_current (un seul à la fois).

- quiz_attempts : sync depuis client, dédup via UNIQUE(user_id, client_id).

## 4.2 Client SQLite/IndexedDB — tables locales

- themes / activities / course_sheets : arborescence pédagogique.

- questions / options : QCM avec timer, image, audio, explication, flag review_needed.

- user_progress : statut item par user (scopé user_id).

- quiz_attempts / quiz_answers : historique local, flag synced=0/1.

- srs_queue : carnet d'erreurs avec SuperMemo-2 (next_review_at, interval_days, ease_factor).

- app_meta : clé/valeur — dataset_version, pass_jwt, current_user_id, install_id.

## 4.3 Bugs corrigés vs schéma cahier des charges

- Ajout user_id à user_progress (manquant : multi-compte device cassé).

- Suppression questions.has_image (redondant avec image_path IS NOT NULL).

- Ajout course_sheets.audio_duration_seconds (UI player).

- Ajout index sur (course_sheet_id), (question_id), (next_review_at).

- Ajout tables manquantes : quiz_attempts, quiz_answers, srs_queue, app_meta.

# 5. Flux principaux

## 5.1 Onboarding + anti-partage

- Saisie téléphone → POST /auth/otp/request.

- Backend génère OTP 6 digits, hash bcrypt, envoie via Africa's Talking, rate-limit 3/h.

- Saisie code → POST /auth/otp/verify → vérif hash + non expiré + non utilisé.

- Backend révoque toutes sessions actives du user, émet JWT access 15min + refresh 30j.

- Refresh toutes 14min ; si serveur dit révoqué → logout forcé.

- Aucun fingerprint matériel. Anti-partage purement serveur via colonne sessions.revoked_at.

## 5.2 Paiement résilient

- Client → POST /payment/init → crée payment_intent (status=pending), retourne URL PayDunya.

- User paye PayDunya (Wave/OM redirect).

- PayDunya → webhook POST /webhook/paydunya → HMAC verify → update intent + crée pass.status=active + signe JWT pass (RS256, 90j).

- Client polling GET /payment/status?ref= toutes 3s, timeout 5min.

- Si webhook perdu : bouton « Restaurer mon achat » → GET /payment/reconcile → backend interroge PayDunya API → activate.

- JWT pass stocké local (app_meta.pass_jwt), validé offline via clé publique embarquée.

## 5.3 Quiz offline + sync

- Boot : vérif content_version locale vs serveur, download diff si delta.

- Quiz lecture pure IndexedDB, zéro réseau.

- Réponses stockées local (synced=0).

- Reconnexion : batch upload via Background Sync API → POST /sync-attempts → marquage synced=1.

- SRS : après chaque erreur, push question dans srs_queue avec interval=1j ; succès = ×ease_factor ; échec = reset.

## 5.4 ExamScore prédictif

Formule : score_predicted = moyenne(5 dernières simu) × confidence_factor, où confidence_factor = min(1, examens_passés / 5). Affichage : « Probabilité réussite : 78 % (basé sur 4 examens blancs) ».

# 6. Backlog MVP — 3 sprints

## 6.1 Sprint 1 (J1-J28) — Foundation + Auth + Contenu offline

Livrable : App installable, login OTP, navigation cours 100 % offline. Pas de quiz, pas de paiement.

- Init Next.js 14 + TS + Tailwind + shadcn + CI GitHub Actions.

- Setup Supabase + migrations SQL (users, otp_codes, sessions, passes, payment_intents).

- Edge Functions auth-otp-request, auth-otp-verify, auth-refresh.

- Middleware Next.js auth + httpOnly cookies + JWT rotatif.

- UI Splash, Phone input, OTP 6 digits, Home thèmes.

- Dexie schema local + ingestion seed dataset.

- Workbox SW precache + lazy precache audio/images.

- UI navigation Thèmes → Activités → Fiches + Markdown renderer.

- Player audio fiche (HTML5 + cache SW).

- Tests Vitest + Playwright E2E offline.

## 6.2 Sprint 2 (J29-J56) — Quiz + Examen + SRS + Audio

Livrable : App pédagogique complète, paywall pas encore actif (gratuit beta).

- State machine quiz (training + exam).

- UI Question avec timer 20s, feedback immédiat, explication.

- UI Examen blanc : 40 Q, chrono global, fail-at-5, écran résultat.

- Algo SRS SuperMemo-2.

- Carnet d'erreurs UI + relance auto.

- ExamScore widget dashboard.

- Pipeline ingestion audio (ffmpeg 32 kbps mono).

- Sync attempts → Postgres via Background Sync API.

- Page profil + stats.

- Beta interne 5 testeurs Dakar.

## 6.3 Sprint 3 (J57-J90) — Paiement + Anti-partage + Support + Launch

Livrable : Production live, premiers users payants, support opérationnel.

- Compte PayDunya prod validé (pré-requis externe).

- Edge Functions payment-init, webhook-paydunya, payment-reconcile.

- UI paywall + écran paiement + polling + bouton « Restaurer mon achat ».

- JWT pass RS256 offline.

- Tests multi-device anti-partage.

- WhatsApp Business webhook + bot classification intent.

- Rate-limit OTP (Upstash Redis) + hCaptcha signup.

- CGU / Politique confidentialité / suppression compte (CDP Sénégal).

- Sentry + Plausible setup.

- Soft launch 50 users Dakar + monitoring + hotfix.

# 7. Points bloquants à résoudre avant codage

- Contenu UEMOA validé : source des questions ? Validation expert auto-école sénégalaise.

- Audio Wolof : studio + comédien voix-off identifié ? Budget 200k-500k FCFA. Sinon report MVP.

- Compte PayDunya / SenePay : KYC à lancer J1 (délai 1-3 semaines).

- Numéro WhatsApp Business + Meta Business verified (2-4 semaines).

- Conformité Sénégal : ARTP (SMS), CDP (données). Consultation juriste avant launch.

- Domaine .sn ou .com réservé ? DNS configuré ?

- Stratégie anti-partage finale : single-session serveur OK ou besoin TWA Android natif ?

# 8. Annexes

## 8.1 Règles métier critiques

- Vitesses UEMOA : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 km/h. Jamais 30 / 50 / 110 / 130.

- Supprimer : neige, verglas, Loi Montagne, ZFE, Crit'Air, vignettes écologiques.

- Inclure : motos (38 % accidents SN), charrettes, transports collectifs informels, signalisations branches d'arbres.

- Audio Wolof = statique MP3 32 kbps mono ≤ 20 Ko/fichier. Pas de TTS runtime.

- Examen blanc : 40 questions, 20s/question, max 5 fautes (conforme ANASER).

- Pass = 4 900 FCFA, 90 jours, JWT RS256 offline.

## 8.2 Métriques techniques de qualité

| Métrique | Cible | Outil |
| --- | --- | --- |
| Lighthouse Performance mobile | ≥ 90 | Lighthouse CI |
| Lighthouse PWA | 100 | Lighthouse CI |
| Time to Interactive 3G | < 5 s | WebPageTest |
| Bundle JS initial gzipped | < 300 Ko | @next/bundle-analyzer |
| Dataset offline complet | < 15 Mo | Mesure manuelle |
| Couverture tests E2E | ≥ 70 % | Playwright |
| Couverture unit critiques | ≥ 80 % | Vitest |

## 8.3 Glossaire

- PWA : Progressive Web App, app web installable offline.

- UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (8 pays).

- ANASER : Agence Nationale de la Sécurité Routière (Sénégal).

- OTP : One-Time Password (code à usage unique).

- SRS : Spaced Repetition System (répétition espacée).

- JWT RS256 : JSON Web Token signé par clé privée RSA, vérifié par clé publique.

- RLS : Row Level Security (Postgres).

- TWA : Trusted Web Activity (wrapper Android natif d'une PWA).